## Sheet1
 | time axis 2017-04-12 to 2017-05-30
| 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3
1. Stworzenie tekstu dokumentacji
1. Ustalenie ogólnej architektury, języka i stylu kodu | 2017-04-12: Ku, Ad, Ar
2. Spisanie wymaganych funkcjonalności | 2017-04-16: Ku, Ad, Ar
3. Identyfikacja jednostek kodu realizujących ustalone funkcjonalności (20) | 2017-04-18: Ku, Ad, Ar
4. Stworzenie szczegółowego słownego opisu przeznaczenia każdej ze zidentyfikowanych jednostek (20) | 2017-04-23: Ku, Ad, Ar
5. Zaprojektowanie API zidetyfikowanych jednostek kodu (20) | 2017-04-25: Ku, Ad, Ar; 2017-04-30: Ku, Ad, Ar; 2017-05-07: Ku, Ad, Ar
6. Akceptacja tekstu dokumentacji | bar: 2017-05-09
2. Pisanie testów jednostkowych
1. Instalacja i wdrożenie frameworka do testów | bar: 2017-05-09
2. Zaplanowanie scenariuszy testowania (100) | 2017-05-10: Ku, Ad, Ar; 2017-05-14: Ku, Ad, Ar
3. Implementacja scenariuszy testowania (100) | 2017-05-15: Ku, Ad, Ar; 2017-05-21: Ku, Ad, Ar
4. Integracja testów jednostkowych z systemem ciągłej integracji | bar: 2017-05-23
3. Publikacja dokumentacji
1. Wdrożenie systemu konwersji dokumentów | bar: 2017-05-23
2. Postawienie serwera HTTP i domeny WWW | bar: 2017-05-24